## Foglio1
Sprint 1
Day | Points completed | Day | Points completed | Estimated points | Points completed | Points left | Estimated points left
2019-11-05 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34
2019-11-09 | 5 | 2019-11-18 | 34 |  | 5 | 29 | 0
2019-11-10 | 3 |  |  |  | 8 | 26
2019-11-13 | 2 |  |  |  | 10 | 24
2019-11-15 | 5 |  |  |  | 15 | 19
2019-11-16 |  |  |  |  | 15 | 19
2019-11-17 | 1 |  |  |  | 16 | 18
2019-11-18 |  |  |  |  | 16 | 18
Sprint 2
Day | Points completed | Day | Points completed | Estimated points | Points completed | Points left | Estimated points left
2019-11-20 | 1 | 2019-11-20 | 0 | 34 | 1 | 33 | 34
2019-11-21 | 0 | 2019-12-03 | 34 |  | 1 | 33 | 0
2019-11-22 | 0 |  |  |  | 1 | 33
2019-11-23 | 0 |  |  |  | 1 | 33
2019-11-24 | 0 |  | 2019-11-20 | 33 | 1 | 33
2019-11-25 | 0 |  | 2019-11-30 | 28 | 1 | 33
2019-11-26 | 0 |  | 2019-12-02 | 13 | 1 | 33
2019-11-27 | 0 |  | 2019-12-03 | 0 | 1 | 33
2019-11-28 | 0 |  |  |  | 1 | 33
2019-11-29 | 0 |  |  |  | 1 | 33
2019-11-30 | 5 |  |  |  | 6 | 28
2019-12-01 | 0 |  |  |  | 6 | 28
2019-12-02 | 15 |  |  |  | 21 | 13
2019-12-03 | 13 |  |  |  | 34 | 0
Sprint 3
Day | Points completed | Day | Points completed | Estimated points | Points completed | Points left | Estimated points left
2019-12-04 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47
2019-12-05 | 0 | 2019-12-17 | 47 |  | 0 | 47 | 0
2019-12-06 | 0 |  |  |  | 0 | 47
2019-12-07 | 0 |  |  |  | 0 | 47
2019-12-08 | 0 |  |  |  | 0 | 47
2019-12-09 | 0 |  | 2019-12-04 | 47 | 0 | 47
2019-12-10 | 15 | 7 stories + 1 setup | 2019-12-10 | 32 | 15 | 32
2019-12-11 | 0 |  | 2019-12-13 | 27 | 15 | 32
2019-12-12 | 0 |  | 2019-12-16 | 25 | 15 | 32
2019-12-13 | 5 |  | 2019-12-17 | 12 | 20 | 27
2019-12-14 | 0 |  |  |  | 20 | 27
2019-12-15 | 0 |  |  |  | 20 | 27
2019-12-16 | 2 |  |  |  | 22 | 25
2019-12-17 | 13 |  |  |  | 35 | 12
Sprint 4
Day | Points completed | Day | Points completed | Estimated points | Points completed | Points left | Estimated points left
2019-12-18 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55
2019-12-19 | 0 | 2020-01-14 | 55 |  | 0 | 55 | 0
2019-12-20 | 15 |  |  |  | 15 | 40
2019-12-21 | 0 |  |  |  | 15 | 40
2019-12-22 | 0 |  | 2019-12-18 | 55 | 15 | 40
2019-12-23 | 0 |  | 2019-12-20 | 40 | 15 | 40
2019-12-24 | 0 | 13 stories + 1 setup | 2019-12-27 | 35 | 15 | 40
2019-12-25 | 0 |  | 2020-01-02 | 14 | 15 | 40
2019-12-26 | 5 |  | 2020-01-04 | 8 | 20 | 35
2019-12-27 | 0 |  |  |  | 20 | 35
2019-12-28 | 0 |  |  |  | 20 | 35
2019-12-29 | 0 |  |  |  | 20 | 35
2019-12-30 | 0 |  |  |  | 20 | 35
2019-12-31 | 0 |  |  |  | 20 | 35
2020-01-01 | 0 |  |  |  | 20 | 35
2020-01-02 | 21 |  |  |  | 41 | 14
2020-01-03 | 0 |  |  |  | 41 | 14
2020-01-04 | 6 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-05 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-06 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-07 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-08 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-09 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-10 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-11 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-12 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-13 | 0 |  |  |  | 47 | 8
2020-01-14 | 0 |  |  |  | 47 | 8